Утверждаю

Приказом от______№  _______

Директор школы:          /О.Н. Буйникова/

План перспективного развития

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2012-2016 годы

Цель проекта:  обеспечение условий для развития всех участников образовательного процесса, обеспечение качества обученности учащихся, развитие фундаментальности и практической направленности образовательной программы школы, формирование системы непрерывного образования и  индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками УВП способов познавательной деятельности.

Задачи проекта:

-  внедрять новые федеральные государственные образовательные стандарты;

-  повышать результаты внешних экспертных оценок на всех ступенях образования;

-  поддерживать профессиональный рост  педагогов школы;

-  развивать систему дополнительного образования;

-  обновлять материально-техническую базу школы, способствуя улучшению образовательной среды;

-  способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся школы;

-  создавать условия для организации комплексной  безопасности;

-  развивать положительный имидж школы.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1. | Изучение нормативных документов о федеральных государственных стандартах общего образования. Создание условий для перехода на ФГОС | Директор | 2012-2016 годы | Обновление нормативной базы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.2. | Введение федеральных государственных стандартов начального общего образования: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Директор | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Переход на ФГОС |
| 1.3. | Введение ФГОС основного общего образования 5 класс | Директор | 2015 год | Переход на ФГОС |
| 1.4. | Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации для реализации ФГОС общего образования | Зам. директора по УВР | 2012-2014 годы | Переподготовка педагогиче-ских и руководящих работ-ников для реализации ФГОС общего образования |
| 1.5. | Использование информационных технологий в учебном процессе | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Повышение качества образования |
| Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1. | Реализация индивидуального, дифференциро-ванного подхода к учащимся с целью раннего выявления их способностей и наклонностей | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Создание банка данных одаренных детей |
| 2.2. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) школьного уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Зам. директора по УВР и ВР | 2012-2016 годы | Банк данных |
| 2.3. | Продолжение сотрудничества и развитие новых взаимодействий с организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга | Директор | С 2012 года | Заключение договоров о социальном партнерстве |
| Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1. | Участие во внедрении новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров | Зам. директора по УВР | 2012 год | Повышение профессионализма учителей |
| 3.2. | Изучение модели персонифицированного повышения квалификации | Зам. директора по УВР | 2012 год | Внедрение новой модели организации повышения квалификации |
| 3.3. | Непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Своевременное прохождение курсовой подготовки |
| 3.4. | Участие в профессиональных конкурсах | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Распространение педагогического опыта участников конкурса |
| 3.5. | Участие в деятельности сетевых педагогических сообществ | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Профессиональный рост педагогов |
| 3.6. | Совершенствование механизмов для формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Повышение уровня мотивации деятельности педагогов |
| 3.7. | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Отсутствие оттока молодых специалистов |
| 3.8. | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта | Зам. директора по УВР | С 2012 года | Профессиональный рост педагогов |
| 3.9. | Размещение на сайте школы материалов об инновациях в образовании, рекомендаций для родителей, информации об открытых мероприятиях, проводимых в рамках школы | Зам. директора по УВР | С 2012 года | Развитие положительного имиджа школы |
| 3.10. | Проведение методических семинаров для педагогов на школьном, муниципальном, региональном уровнях | Зам. директора по УВР | С 2012 года | Распространение опыта работы |
| Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1. | Внедрение электронного школьного документооборота | Зам. директора по УВР | 2011 год | Мобильность документо-оборота и прозрачность результатов деятельности |
| 42. | Развитие системы открытого электронного мониторинга | Зам. директора по УВР | 2012-2016 годы | Повышение качества образования и прозрачность результатов оценки качества |
| 4.3. | Внедрение современных дизайнерских решений в оформление помещений школы | Директор | 2012-2015 годы | Улучшение образовательной среды |
| 4.4. | Текущий ремонт кабинетов в здании начальной школы | Директор | 2012 год | Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности |
| 4.5. | Приобретение новой современной мебели для учебных кабинетов школы | Директор | 2012-2016 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 4.6. | Модернизация кабинетов начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Директор | С 2012 года | Улучшение образовательной среды |
| 4.7. | Компьютеризация предметных кабинетов № 19, 21, 22, 23,24 | Зам. директора по ИКТ | 2012-2015 годы | Улучшение образовательной среды |
| 4.8. | Приобретение наглядно-методических пособий согласно требованиям по предметам учебного плана | Библиотекарь | 2012-2016 годы | Повышение качества образования |
| 4.9. | Обеспечение предметных кабинетов мультимедийными комплексами | Зам. директора по ИКТ | 2012-2016 годы | Повышение качества образования |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1. | Создание условий для внедрения современных технологий физического воспитания обучающихся | Директор | 2012 год | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.2. | Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников | Зам. директора по ВР, учителя физической культуры | 2012-2016 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.3. | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуаций с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Зам. директора по ВР, социальный педагог | 2012-2016 годы | Профилактика и предупре-ждение употребления нарко-тических и психоактивных веществ несовершеннолет-ними. Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.4. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Директор | 2012-2016 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |